## Gantt Data
Ordre d'exécution | Tâche Parents | Tâche | Livrable associé | Assigné à | Durée estimée (heures) | Date de début | Date de fin | Complétion
1 | Recherche et veille | Effectuer une veille métier et technologique | Recherche et innovation | Clément .L | 3 | 2025-03-03 14:00 | 2025-03-03 17:00 | 100
2 | Recherche et veille | Identifier les besoins métier et les contraintes | Analyse des besoins | Clément .L | 3 | 2025-03-04 09:00 | 2025-03-04 12:00 | 100
3 | Organisation du projet | Formaliser un cahier des charges fonctionnel | Cahier des charges | Clément .L | 3 | 2025-03-04 14:00 | 2025-03-04 17:00 | 100
4 | Organisation du projet | Organiser le projet d'analyse data (planification, outils) | Plan de projet | Clément .L | 21 | 2025-03-05 09:00 | 2025-03-07 17:00 | 100
5 | Formation des équipes | Accompagner les équipes sur la prise en main des outils | Support aux équipes - loom | Clément .L | 14 | 2025-03-10 09:00 | 2025-03-11 17:00 | 100
6 | Formation des équipes | Formaliser les procédures de documentation | Documentation | Clément .L | 14 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-17 14:00 | 100
7 | Portfolio | Création du portfolio relfexif | Portfolio | Clément .L | 28 | 2025-03-17 14:00 | 2025-03-26 14:00 | 95
8 | Présentation | Dépôt des livrables | Portfolio | Clément.L | 1 | 2025-03-26 14:00 | 2025-03-26 15:00 | 0
9 | Présentation | Adapter sa posture de consultant | Posture de consultant | Clément .L | 7 | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-27 17:00 | 100
10 | Présentation | Préparation et présentation orale du portfolio | Présentation du portfolio | Clément .L | 4 | 2025-03-28 10:30 | 2025-03-28 15:30 | 100